**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

09.12.2013 № 2/4

Об утвержденииКалендарного плана

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Красноярского края

На основании статьи 14 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края РЕШИЛА:

1. Одобрить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

2. Направить настоящее решение участковую избирательную комиссию.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет | \_\_\_\_\_\_ \_\_Игнатьева А.Н  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| Секретарь избирательной комиссии муниципального образования Лебяженский сельсовет | \_\_\_\_\_\_ Степаненко А.М.  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |

МП

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии

муниципального образования

Лебяженский сельсовет

от 09.12.2013 № 2/4

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

Главы Лебяженского сельсовета Краснотуранского района

Красноярского края «02» марта 2014 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1 | | Назначение выборов на 02 марта 2014 года | 09 декабря 2013 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении досрочных выборов Главы Лебяженского сельсовета | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования |
| 3 | | Опубликование решения о назначении досрочных выборов Главы Лебяженского сельсовета в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье» | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов  (Газета № 46 от 10.12.2013) | Представительный орган муниципального образования |
| **Избирательные** **комиссии** | | | | |
| 4 | | Опубликование в газете «Эхо Турана» списков избирательных участков с указанием их границ и номеров | До 26.01.2014 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | | Опубликование в газете «Эхо Турана» состава участковых избирательных комиссий | До 26.01.2014 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 6 | | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченный орган или уполномоченное должностное  лицо |
| 7 | | Семинар с секретарями ИКМО и УИК по работе со списками избирателей | до 09 февраля 2014 года | Игнатьева А.Н. |
| 8 | | Составление списков избирателей | Не позднее 09 февраля 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 09 февраля 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10 | | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 10 февраля 2014 года | Участковые избирательные  комиссии |
| 11 | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 01 марта 2014 года | Участковые избирательные  комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 12 | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 13 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 14 | Выдвижение кандидатов, (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | | Со дня опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской  Федерации, обладающие  пассивным избирательным  правом, избирательные  объединения |
| 15 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане Российской  Федерации, достигшие к  моменту сбора подписей  возраста 18 лет |
| 16 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списка кандидатов | | Не позднее 20 января 2014 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 17 | Работа с документами, представленными для регистрации кандидатов на должность Главы Лебяженского сельсовета | | В 3-х дневный срок после приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов на должность Главы | | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 19 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах | | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **Статус кандидата** | | | | |
| 20 | | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидатов | Кандидаты |
| 21 | | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 22 | | Представление в соответствующую избирательную комиссию  заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной  или муниципальной службе,  либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 23 | | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 24 февраля 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 28 февраля 2014 года | Кандидат |
| 24 | | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 24 февраля 2014 года | Избирательное объединение |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 25 | | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 28 февраля 2014 года по местному времени | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 26 | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 01 февраля 2014 года до ноля часов 01 марта 2014 года по местному времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 27 | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной  службы по надзору в сфере  связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю |
| 28 | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после представления его в избирательную комиссию муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 29 | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  Не позднее  «05» января 2014 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 30 | | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  Не позднее  «05» января 2014 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 31 | | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  Не позднее  «05» января 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных  изданий |
| 32 | | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | По завершению регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 25 января 2014 года | Редакции муниципальных периодических печатных  изданий |
| 33 | | Утверждение вышеуказанного графика | Не позднее 25 января 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 37 | | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  Не позднее 12 марта 2014 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических  печатных изданий |
| 38 | | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 25 февраля по 02 марта 2014 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане,  организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 39 | | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных  публичных мероприятий в  форме собраний, находящихся в государственной или  муниципальной собственности; владельцы помещений,  находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов  Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 40 | | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 41 | | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация муниципального образования |
| 42 | | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 29 января 2014 года | Органы местного  самоуправления по  предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 44 | | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 45 | | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 46 | | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 47 | | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Соответствующая  избирательная комиссия |
| 48 | | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 49 | | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50 | | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов:  а) первый финансовый отчет;  б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 52 | | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 53 | | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | СМИ |
| 54 | | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 55 | | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей  избирательной комиссии |
| 56 | | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:  - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов;  - в представительный орган муниципального образования | Не позднее 12 марта 2014 года  Не позднее 22 марта 2014 года  не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные  комиссии  Окружные избирательные  комиссии  Избирательная комиссия муниципального образования |
| 57 | | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58 | | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 59 | | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее 09 февраля 2014 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 60 | | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 61 | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 62 | | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 27 февраля 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 63 | | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 19 февраля 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования,  Участковая избирательная  комиссия |
| 64 | | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 20 февраля 2014 года но не позднее 14.00 часов по местному времени 02 марта 2014 года | Участковые избирательные  комиссии |
| 65 | | Голосование | 02 марта 2014 года  с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные  комиссии |
| 66 | | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные  комиссии |
| 67 | | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные  комиссии |
| 68 | | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные  комиссии |
| 69 | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования:  - в избирательную комиссию муниципального образования по досрочным выборам Главы Лебяженского сельсовета | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные  комиссии |
| 70 | | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов:  - Главы | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71 | | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранному главой муниципального образования | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, |
| 72 | | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности Главы муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный главой  муниципального образования |
| 73 | | Определение общих результатов выборов | Не позднее 06 марта 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 74 | | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после подведения общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | | Регистрация избранного  - Главы муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности главы муниципального образования, со статусом депутата представительного органа | Избирательная комиссия муниципального образования  Окружная избирательная  комиссия |
| 76 | | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 01 апреля 2014 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 77 | | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |