**Анализ исполнения муниципальных программ муниципального образования Лебяженский сельсовет за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | ЦСР | Плановые назначения на год 2015 | Кассовый расход | % исполнения к году |
| 1 | Организация комплексного благоустройста территории муниципального образования Лебяженский сельсовет | 0100000 | 1 506 155,11 | 1 134 370,73 | 75,3 |
| 2 | Содействие развитию культуры на территории муниципального образования Лебяженский сельсовет | 0200000 | 3 462 789,84 | 3 462 789,84 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 4 968 944,95 | 4 597 160,57 | 92,5 |

По программе «Организация комплексного благоустройства территории муниципального образования Лебяженский сельсовет» были выполнены работы на сумму 1 134 370,73, в том числе:

- отсыпка дорожного покрытия по ул. Калинина, ул. Маяковского на сумму - 164 340,00 руб.;

- капитальный ремонт ограждения Парка культуры и отдыха на сумму – 337 233,09 руб.;

- приобретение и установка детского оборудования для уличной площадки на сумму – 124 669,67 руб.

Неизрасходованные в связи с проведением аукциона средства в сумме – 151 358,81 руб., были возвращены в краевой бюджет. Остальные 220 425,57 руб. перешли остатком, и были израсходованы в 2016 году.

Глава администрации

Лебяженского сельсовета: М.А. Назирова

Исполнитель: Гусенкова Валентина Александровна

Тел.: 8(39134)71-3-07